## Sheet1
序号 | 工作内容 | 负责人员 | 起始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 预计目标 | 实际完成情况
1 | 制定针对自然语义处理的工作阶段性实践目标草拟 | 叶天鹏 | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  | 制定初步的针对自然语义处理的实践目标，制定其具体实施细节和计划
2 | 建立学习小组的公用文件存储平台以及代码共享平台，完善文件更新防错漏机制 | 叶天鹏 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 建议考虑使用GitHub，若使用GitHub，则需要开展GitHub使用方法小组学习 | 建立了GitHub的repository，尚未确认所有人是否已经学会使用
3 | 开会讨论今后讨论会展开的时间、地点、方式等 | 全体人员 | 2018-06-17 | 2018-06-17 |  | 确定讨论会开展的形式，时间、地点等内容
4
5